## WBS with Gantt Chart FOCUSFLOW
FocusFlow — Work Breakdown Structure & Gantt Chart (15 Tuần)
Project Title | FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI
Project Manager | Vũ Toàn Thắng (23110329) & Phan Đình Duẩn (23110192)
Company Name | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) — Khoa CNTT
Date | 28/08/2026 | [5 empty] | Phase One: Khởi tạo dự án & Đặc tả yêu cầu (Tuần 1–3) | [20 empty] | Phase Two: Phân tích hệ thống & Thiết kế kiến trúc, CSDL (Tuần 4–6) | [20 empty] | Phase Three: Lập trình chức năng cốt lõi MVP & Tích hợp AI (Tuần 7–11) | [34 empty] | Phase Four: Kiểm thử, UAT & Đánh giá NFRs (Tuần 12–13) | [13 empty] | Phase Five: Hoàn thiện Khóa luận, Slide & Bảo vệ tốt nghiệp (Tuần 14–15)
WBS Number | Task Title | Task Owner | Start Date | Due Date | Duration | % of Task Complete | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15
[7 empty] | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R
1 | Khởi tạo & Định nghĩa bài toán (Project Inception & Problem Statement)
1.1 | Khảo sát nhu cầu tự học và nghiên cứu đối sánh giải pháp (Benchmarking) | Phan Đình Duẩn | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 6 | 100% | bar: Week 1 F to Week 1 W
1.2 | Thiết lập Business Goals & 5 chỉ số KPI định lượng | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 5 | 100% | bar: Week 1 T to Week 2 Sa
1.3 | Xác định tác nhân hệ thống & Phân tích chân dung người dùng (Personas) | Phan Đình Duẩn | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 5 | 100% | bar: Week 2 F to Week 2 T
2 | Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS)
2.1 | Soạn thảo hồ sơ SRS v1.0 theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 7 | 100% | bar: Week 2 Su to Week 3 Sa
2.2 | Xây dựng quy tắc nghiệp vụ (Business Rules: Strict Apply, Availability, Quota) | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 6 | 100% | bar: Week 2 W to Week 3 M
2.3 | Thiết lập ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix - RTM) | Phan Đình Duẩn | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 5 | 100% | bar: Week 3 Sa to Week 3 W
2.4 | Thẩm định & Đóng băng cơ sở yêu cầu (Requirements Baseline Freeze) | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 100% | bar: Week 3 T to Week 3 R
3 | Mô hình hóa phân tích hệ thống (System Analysis & UML Modeling)
3.1 | Thiết kế Use Case Diagram & Đặc tả kịch bản Use Case chi tiết | Phan Đình Duẩn | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6 | 100% | bar: Week 4 F to Week 4 W
3.2 | Thiết kế Activity Diagrams (Onboarding, AI Scheduling, Session Execution) | Phan Đình Duẩn | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 6 | 100% | bar: Week 4 T to Week 5 Su
3.3 | Thiết kế Sequence Diagrams (Workflow M2, Overdue Shift, WebCal Feed) | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 6 | 100% | bar: Week 5 Sa to Week 5 R
3.4 | Thiết kế State Machine Diagram (Vòng đời Roadmap, Task, Session, Proposal) | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 5 | 100% | bar: Week 5 W to Week 6 Su
4 | Thiết kế kiến trúc & Cơ sở dữ liệu (System Architecture & Database Design)
4.1 | Thiết kế kiến trúc phần mềm tổng thể (Layered Architecture / C4 Model) | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 | 100% | bar: Week 5 F to Week 6 F
4.2 | Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram / DB Diagram) & Mô hình hóa | Vũ Toàn Thắng | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 7 | 100% | bar: Week 5 T to Week 6 M
4.3 | Xây dựng từ điển dữ liệu (Data Dictionary), Index & Ràng buộc toàn vẹn CSDL | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 | 100% | bar: Week 6 Sa to Week 6 W
4.4 | Viết các bản ghi quyết định kiến trúc (Architecture Decision Records - ADRs) | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | 100% | bar: Week 6 M to Week 6 R
5 | Thiết lập nền tảng & Module cơ sở (Project Setup & Foundation Modules)
5.1 | Khởi tạo Repository, cấu hình dự án, Alembic Database Migrations & Thiết lập CI/CD Pipeline tự động | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 6 | 30% | bar: Week 7 F to Week 7 W
5.2 | Xây dựng Module Xác thực, Phân quyền RBAC (User/Admin) & Hồ sơ người dùng (FR-AUTH) | Phan Đình Duẩn | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 0% | bar: Week 7 M to Week 8 Su
5.3 | Xây dựng Module Cấu hình thời gian rảnh lai (FR-AVAIL Mode A Quota & Mode B) | Phan Đình Duẩn | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 7 | 0% | bar: Week 8 F to Week 8 R
6 | Phát triển Module Lập kế hoạch AI & Duyệt lịch (AI Planning & Approval Gate)
6.1 | Tích hợp LLM API với Structured Outputs (JSON Schema Validation Gate) | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 8 | 0% | bar: Week 8 M to Week 9 M
6.2 | Xây dựng luồng sinh Milestones Cấp 1 & Schedule Proposal Cấp 2 | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-24 | 2026-11-01 | 9 | 0% | bar: Week 9 Sa to Week 10 Su
6.3 | Phát triển giao diện chỉnh sửa đề xuất & Cơ chế Validation khi Apply | Vũ Toàn Thắng | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 8 | 0% | bar: Week 10 F to Week 11 F
7 | Phát triển Không gian phiên học & Lịch ngoại vi (Study Session & Calendar)
7.1 | Xây dựng Study Tool Suite (Pomodoro/Stopwatch, Checklist, Scratchpad & Note) | Phan Đình Duẩn | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 9 | 0% | bar: Week 9 M to Week 10 T
7.2 | Xử lý gián đoạn phiên học & Hoàn trả task dở dang về Backlog | Phan Đình Duẩn | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 6 | 0% | bar: Week 10 Su to Week 11 F
7.3 | Phát triển thuật toán thích ứng quá hạn tất định & Celery Beat Scheduled Tasks (FR-OVERDUE) | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 6 | 0% | bar: Week 10 W to Week 11 M
7.4 | Phát triển tính năng Tạm dừng lộ trình (Pause Roadmap & Domino Shift) | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 6 | 0% | bar: Week 11 Sa to Week 11 R
7.5 | Xây dựng Secure Token WebCal Subscription Feed & Xuất tệp tin .ics | Phan Đình Duẩn | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 7 | 0% | bar: Week 11 F to Week 11 R
8 | Phát triển Module Báo cáo định lượng & Quản trị Quota (Analytics & Quota Guard)
8.1 | Xây dựng Dashboard thống kê định lượng thời gian học & Tỷ lệ hoàn thành task | Phan Đình Duẩn | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 6 | 0% | bar: Week 10 R to Week 11 T
8.2 | Tích hợp AI Review phân tích định tính từ số liệu thống kê & Key Takeaways | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 0% | bar: Week 11 Su to Week 11 R
8.3 | Xây dựng Service-level Quota Guard, Admin Quota Override & Mock Upgrade Sandbox | Phan Đình Duẩn | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 | 0% | bar: Week 11 Su to Week 11 R
9 | Kiểm thử phần mềm & Đo lường NFRs (Software Testing & NFR Verification)
9.1 | Xây dựng Unit Tests & Integration Tests tự động cho toàn bộ API và Core Logic | Phan Đình Duẩn | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 6 | 0% | bar: Week 12 F to Week 12 W
9.2 | Kiểm thử hiệu năng & Độ trễ thao tác UI (Kiểm chứng NFR 1 <= 60s, NFR 2 <= 500ms) | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 6 | 0% | bar: Week 12 M to Week 13 Sa
9.3 | Kiểm thử bảo mật (Sanitization, 0 secret leak, hash mật khẩu - NFR 3) | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 5 | 0% | bar: Week 12 R to Week 13 M
9.4 | Đánh giá khả năng tiếp cận & Responsive (Google Lighthouse Score >= 90 - NFR 5) | Phan Đình Duẩn | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 5 | 0% | bar: Week 13 F to Week 13 T
10 | Thử nghiệm người dùng & Triển khai thực tế (UAT Testing & Cloud Deployment)
10.1 | Triển khai hệ thống lên môi trường Staging/Production công khai | Phan Đình Duẩn | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 5 | 0% | bar: Week 12 T to Week 13 Sa
10.2 | Tổ chức thử nghiệm UAT với >= 10 người dùng thật thuộc đối tượng mục tiêu | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 6 | 0% | bar: Week 13 F to Week 13 W
10.3 | Khảo sát đo lường điểm SUS (System Usability Scale) & Đánh giá 5 KPIs | Vũ Toàn Thắng | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 4 | 0% | bar: Week 13 M to Week 13 R
11 | Hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp (Thesis Report Writing & Formatting)
11.1 | Soạn thảo Chương 1 (Tổng quan) & Chương 2 (Cơ sở lý thuyết & Hiện trạng) | Phan Đình Duẩn | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 5 | 0% | bar: Week 14 F to Week 14 T
11.2 | Soạn thảo Chương 3 (Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế hệ thống) | Phan Đình Duẩn | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 6 | 0% | bar: Week 14 Su to Week 15 F
11.3 | Soạn thảo Chương 4 (Hiện thực hóa hệ thống & Tích hợp AI) | Vũ Toàn Thắng | 2026-12-01 | 2026-12-06 | 6 | 0% | bar: Week 14 T to Week 15 Su
11.4 | Soạn thảo Chương 5 (Thực nghiệm UAT, Đo lường KPI & Kết luận) | Vũ Toàn Thắng | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0% | bar: Week 14 R to Week 15 M
11.5 | Rà soát tính truy vết & Chuẩn hóa định dạng khóa luận tốt nghiệp | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-12-06 | 2026-12-08 | 3 | 0% | bar: Week 15 Su to Week 15 T
12 | Chuẩn bị & Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Thesis Defense Preparation & Defense)
12.1 | Thiết kế Slide báo cáo thuyết trình khoa học & Thu âm video demo kịch bản | Vũ Toàn Thắng | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 5 | 0% | bar: Week 15 F to Week 15 T
12.2 | Chạy thử nghiệm tổng duyệt bảo vệ thử (Dry-run Defense & Mock Q&A) | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 0% | bar: Week 15 M to Week 15 W
12.3 | Tiếp thu góp ý của GVHD & Hoàn thiện hồ sơ khóa luận hoàn chỉnh | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | 0% | bar: Week 15 T to Week 15 W
12.4 | Bảo vệ khóa luận chính thức trước Hội đồng chấm thi tốt nghiệp | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 0% | bar: Week 15 R
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
Formulas:
Duration = DAYS([Due Date],[Start Date])+1

## WBS with Gantt Chart BLANK
Work Breakdown Structure With Gantt Chart Template
Project Title
Project Manager
Company Name
Date | [6 empty] | Phase 1 | [20 empty] | Phase 2 | [20 empty] | Phase 3 | [34 empty] | Phase 4 | [13 empty] | Phase 5
WBS Number | Task Title | Task Owner | Start Date | Due Date | Duration | % of Task Complete | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15
[7 empty] | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R
1
1.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
2
2.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
3
3.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
4
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
5
5.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
Formulas:
Duration = DAYS([Due Date],[Start Date])+1