# PROJECT STATUS REPORT

# (BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI

Kỳ Báo Cáo: Tuần 4 - Từ ngày 18/09/2026 đến ngày 24/09/2026

Người Lập Báo Cáo: Vũ Toàn Thắng (Project Manager)

Gửi Đến: ThS. Vũ Đình Bảo (Giảng viên Hướng dẫn — Khoa Công nghệ Thông tin, HCMUTE)

Ngày Gửi: 24/09/2026

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | ● Green | Bắt đầu Phase 2 đúng kế hoạch; hoàn thành biểu đồ Use Case Diagram và phần lớn Activity Diagrams. |
| Phạm vi (Scope) | ● Green | Bám sát 8 ca sử dụng trọng tâm đã được phê duyệt trong SRS v1.0. |
| Chất lượng (Quality) | ● Green | Các kịch bản Use Case và luồng hoạt động Activity Diagram được mô hình hóa chặt chẽ theo chuẩn UML. |
| Rủi ro (Risk) | ● Green | Đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác thiết kế Database Diagram và Sequence Diagram ở tuần tiếp theo. |

Chú thích:

● Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

● Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

● Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

## 2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Thiết kế Use Case Diagram tổng quát & Đặc tả kịch bản Use Case chi tiết | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Hoàn thiện biểu đồ Use Case mức hệ thống và kịch bản luồng chính/rẽ nhánh |
| 3.2 | Thiết kế Activity Diagrams (Onboarding, AI Scheduling, Session Execution) | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 80% | Đã hoàn thành 2/3 luồng hoạt động chính, đang hoàn thiện luồng gián đoạn phiên học |
| 4.1 | Khảo sát và phác thảo cấu trúc kiến trúc tổng thể (Layered Architecture / C4 Model) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 40% | Định hình 3 tầng kiến trúc (Presentation, Service Layer, Data Layer) và tích hợp LLM |

## 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Thiết kế Sequence Diagrams (Workflow M2, Deterministic Overdue, WebCal Feed) | Vũ Toàn Thắng | 01/10/2026 | High |
| 3.4 | Thiết kế State Machine Diagram (Vòng đời Roadmap, Task, Session) | Vũ Toàn Thắng | 04/10/2026 | Medium |
| 4.2 | Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram / DB Diagram) & Mô hình hóa dữ liệu | Vũ Toàn Thắng | 05/10/2026 | High |
| 4.3 | Xây dựng từ điển dữ liệu (Data Dictionary), Index & Ràng buộc toàn vẹn CSDL | Vũ Toàn Thắng | 07/10/2026 | High |

## 4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue | Cần giải thuật tối ưu cho tính năng Tạm dừng lộ trình (Domino Shift) để tránh cập nhật quá nhiều dòng dữ liệu khi tịnh tiến ngày học | Cao | Thiết kế Database Diagram cho phép quản lý ngày học linh hoạt (theo slot/offset tương đối) thay vì ngày tuyệt đối cho từng task | Vũ Toàn Thắng | In-Progress |
| Risk | Tích hợp dịch vụ WebCal Feed có nguy cơ rò rỉ dữ liệu lịch nếu không có cơ chế xác thực phù hợp | Trung bình | Sử dụng URL chứa mã bí mật ngẫu nhiên (Secure Token WebCal Feed) và cung cấp tính năng Reset Token trên UI | Phan Đình Duẩn | Closed |

## 5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành Thiết kế Kiến trúc & Database Diagram (Milestone 2) | 08/10/2026 | 08/10/2026 | On-track |
| Hoàn thiện Bộ chức năng cốt lõi MVP & Tích hợp AI (Milestone 3) | 12/11/2026 | 12/11/2026 | On-track |