PROJECT STATUS REPORT

(BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI

Kỳ Báo Cáo: Tuần 6 - Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026

Người Lập Báo Cáo: Vũ Toàn Thắng

Gửi Đến: ThS. Vũ Đình Bảo (Giảng viên Hướng dẫn — Khoa Công nghệ Thông tin, HCMUTE)

1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | ● Green | Hoàn thành 100% mục tiêu Milestone 2 (Phân tích hệ thống, Thiết kế kiến trúc & CSDL) đúng hạn chót 08/10/2026. Khép lại Phase Two thành công rực rỡ và sẵn sàng kích hoạt Phase Three (Lập trình chức năng cốt lõi MVP & Tích hợp AI). |
| Phạm vi (Scope) | ● Green | Thực hiện kiểm toán toàn diện 15 tạo tác kỹ thuật xác nhận khớp nối 100% với 8 nhóm yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-08) của SRS v1.0, không phát sinh Scope Creep; hoàn thiện cơ chế bảo mật token xác thực (ADR-008) và quản trị hạn ngạch AI (ADR-005). |
| Chất lượng (Quality) | ● Green | Hoàn thành xuất sắc đợt kiểm toán chéo (Cross-Consistency Audit) Milestone 2, phát hiện và khắc phục triệt để 18/18 bất cập kỹ thuật (ISS-01 đến ISS-18). Đồng bộ hoàn chỉnh chuỗi Traceability 9 mắt xích từ Requirements tới ADR. Đạt mốc M2 Design Baseline Freeze Sign-Off. |
| Rủi ro (Risk) | ● Green | Đã đóng kín toàn bộ các rủi ro kiến trúc mở: chuẩn hóa định danh toàn cục với UUIDv7 (RFC 9562), bảo mật token xác thực đa tầng qua Redis RTR & Revocation Blacklist, 4 scheduled tasks Celery Beat (Overdue shift & Session cleanup), và cơ chế Reserve/Commit Quota 2-phase. |

Chú thích:

● Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

● Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

● Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Thiết kế kiến trúc phần mềm tổng thể (Hexagonal Architecture / C4 Container & Component) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Hoàn thiện đặc tả Ports & Adapters; bổ sung C4 Component cho TokenStorePort, Celery Beat Scheduler và Security Guard; đồng bộ hóa luồng giao tiếp Inbound/Outbound. |
| 4.2 | Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Diagram / Relational Schema) & DDL PostgreSQL 16 | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Chuẩn hóa toàn bộ 10 bảng cốt lõi sang UUIDv7 RFC 9562; quy chuẩn ràng buộc ON DELETE CASCADE và RESTRICT; bổ sung ENUM user_role và proposal_status. |
| 4.3 | Hoàn thiện nghiệm thu Từ điển dữ liệu (Data Dictionary), Index Matrix & Ràng buộc toàn vẹn CSDL | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Xây dựng Data Dictionary chi tiết cho 10 bảng, thiết lập ma trận Constraint và Index tối ưu truy vấn thời gian thực và batch jobs; kiểm tra khớp 100% với SRS. |
| 4.4 | Chuẩn hóa và rà soát bộ 8 Architecture Decision Records (ADR-001 đến ADR-008) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Hoàn thiện và phê duyệt ADR-007 (Database Schema & Persistence) và ADR-008 (Security Architecture & Token Handling); kết nối vết quyết định toàn diện. |
| 4.5 | Rà soát, thẩm định và đối chiếu tính nhất quán chéo SRS – UML – Architecture – Database (Audit Milestone 2) | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Triển khai đại kiểm toán qua 8 bộ kỹ năng chuyên sâu; phát hiện và xử lý dứt điểm 18/18 issues kỹ thuật (ISS-01 đến ISS-18); ban hành báo cáo kiểm toán và đóng băng cơ sở thiết kế M2 Baseline Freeze. |
| 3.1 & 3.3 | Bổ sung và đồng bộ hóa mô hình Use Case & Sequence Diagrams | Phan Đình Duẩn & Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Thiết kế bổ sung Sequence Diagram 5 (Quản trị hạn ngạch người dùng qua Admin RBAC); cập nhật UC_Dia.drawio đồng bộ tác nhân System Admin và FR-QUOTA. |
| 5.1 | Khởi tạo cấu trúc Repository, cấu hình dự án chuẩn & dựng khung môi trường Docker Compose mẫu chuẩn bị cho Phase 3 | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 30% | Thiết lập cấu trúc thư mục Monorepo chuẩn (backend FastAPI, frontend Next.js), cấu hình môi trường Docker Compose sơ bộ và chuẩn bị kịch bản CI/CD pipeline tự động. |

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Hoàn thiện cấu hình Repository, hoàn tất Docker Compose (PostgreSQL 16, Redis 7, Celery Worker & Beat) & CI/CD Pipeline | Vũ Toàn Thắng | 12/10/2026 | High |
| 5.2 | Xây dựng Module Xác thực & Quản trị Hồ sơ người dùng (FR-AUTH: Đăng ký/Đăng nhập, JWT Cookie HttpOnly, Redis Token Store RTR, Argon2id) | Phan Đình Duẩn | 15/10/2026 | High |
| 5.3 | Xây dựng Module Cấu hình thời gian rảnh lai (FR-AVAIL: Mode A Hạn ngạch tuần & Mode B Khung giờ cố định tuần, validation logic) | Phan Đình Duẩn | 15/10/2026 | Medium |
| 6.1 | Khởi động Module Lập kế hoạch AI: Tích hợp LLMPort Adapter với Gemini API, Pydantic Structured Outputs và JSON Schema Validation Gate | Vũ Toàn Thắng | 15/10/2026 | High |

4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue | Sự bất đồng bộ kiểu dữ liệu định danh (UUIDv4 vs UUIDv7) và thiếu hụt cơ chế thu hồi Refresh Token quy mô lớn giữa các tài liệu thiết kế. | Cao | Đã chốt và chuẩn hóa 100% sang UUIDv7 (RFC 9562) cho toàn bộ 10 bảng CSDL; ban hành ADR-008 quy định lưu trữ Refresh Token Hash trong Redis với TTL 7 ngày và cơ chế xoay vòng RTR. | Vũ Toàn Thắng | Closed |
| Issue | Thiếu vắng thiết kế kiểm soát quyền quản trị Admin RBAC và kịch bản tương tác Sequence Diagram cho việc điều chỉnh Quota. | Trung bình | Đã bổ sung Sequence Diagram 5 (Admin Quota Update with RBAC Verification), cập nhật Actor System Admin trong Use Case Diagram và mở rộng Enum user_role trong CSDL. | Vũ Toàn Thắng | Closed |
| Risk | Nguy cơ xung đột cấu hình môi trường và phiên bản thư viện giữa các thành viên khi chuyển từ giai đoạn thiết kế sang lập trình mã nguồn (Phase 3). | Trung bình | Chuẩn hóa 100% công cụ quản lý gói dependencies thế hệ mới: uv (Python) và pnpm (Node.js); đóng gói toàn bộ môi trường phát triển vào Docker Compose với healthcheck đồng bộ. | Phan Đình Duẩn | Open |

5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành Thiết kế Kiến trúc & Database Diagram (Milestone 2) | 08/10/2026 | 08/10/2026 | Completed |
| Hoàn thành Sprint 1: Nền tảng hệ thống, Xác thực & Cấu hình Thời gian rảnh (Milestone 2.5) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | On-track |
| Hoàn thiện Bộ chức năng cốt lõi MVP & Tích hợp AI (Milestone 3) | 12/11/2026 | 12/11/2026 | On-track |